Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Котельского сельского поселения» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2017 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. I. Реализация мероприятий муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов на территории МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017год» |
| 1. | Ремонт пожарного водоема в дер. Кямиши, Малое Руддилово, Марфицы, Матовка, Маттия, Получье, Раннолово |
| 1.1. | Проведение аукционных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-май 2017 года | Администрация Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района | Заключение муниципального контракта |  09.06.2017г. проведен аукцион на право заключения муниципального контракта. Контракт в стадии заключения |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту пожарных водоемов в п.ст. Кямиши, в деревнях Малое Руддилово, Марфицы, Матовка, Маттия, Получье, Раннолово | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Приведение объектов в надлежащее состояние с требованиями пожарной безопасности | Выполнение работ в сроки предусмотренные контрактом |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской областиСтаросты деревень Кямиши, Малое Руддилово, Марфицы, Матовка, Маттия, Получье, Раннолово | Акт сдачи приемки выполненных работ  |  |
| 2. | **Приобретение и установка детских городков в деревнях Ряттель, Велькота, Маттия, Великино** |
| 2.1. | Проведение аукционных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-май 2017 года | Администрация Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключены договора на выполнение работ.15.05.2017г.,17.05.2017 |
| 2.2. | Приобретение и установка детских городков в деревнях Ряттель, Велькота, Маттия, Великино | Июнь-август 2017 года | Администрация МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение условий для досуга и физического развития детей  | Выполнение работ в сроки предусмотренные договорами |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской областиСтаросты деревень Ряттель, Велькота, Маттия, Великино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 3 | **Спиливание аварийных деревьев в деревнях Валговицы, Малая Рассия, Ряттель, Тютицы, Велькота** |
| 3.1 | Проведение аукционных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-май 2017 года | Администрация Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района | Заключение муниципального контракта | В связи с уточнением тех.задания сдвинулись сроки проведения аукциона на право заключения муниципального контракта. Начало закупки в соответствии с планом графиком 20.06.2017г. |
| 3.2 | Выполнение работ по спиливанию деревьев в деревнях Валговицы, Малая Рассия, Ряттель, Тютицы, Велькота | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Создание благоприятных и безопасных условий для проживания жителей в деревнях Валговицы, Малая Рассия, Ряттель, Тютицы, Велькота |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской областиСтаросты деревень Валговицы, Малая Рассия, Ряттель, Тютицы, Велькота | Акт сдачи приемки выполненных работ  |  |
| 4 | **Приобретение и установка информационных щитов в деревнях Малое Руддилово, Марфицы, Получье, Раннолово, Великино Валговицы, Малая Рассия, Ряттель, Тютицы, Велькота** |
| 4.1 |  Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель2017 года | Администрация Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключены договора на выполнение работ.24.04.2017г. |
| 4.2 | Приобретение и установка информационных стендов в деревнях Малое Руддилово, Марфицы, Получье, Раннолово, Великино Валговицы, Малая Рассия, Ряттель, Тютицы, Велькота | Май-июнь 2017 года | Администрация Котельского сельского поселения Кингисеппского муниципального района | Обеспечение жителей деревень Малое Руддилово, Марфицы, Получье, Раннолово, Великино Валговицы, Малая Рассия, Ряттель, Тютицы, Велькота, своевременной и доступной информацией  | Работы выполнены. Исполнителем не предоставлены документы на оплату. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август –сентябрь 2017 года | Администрация МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | После выполнения работ в предусмотренные договорами сроки |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально, не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет по использованию субсидий с размещением на сайте http://kotelskoe-adm.ru |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |  |

 Глава администрации

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кучерявенко Ю.И./

 МП